## RepTrim_Entidad_2_2018
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 128
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MIC17170300959118 | Primera Etapa Del Par Vial Juárez En Zamora, Michoacán - 4953771 - 1321 | 1321 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8189713 | 8189713 | 8099625.7 | 8189713 | 6627200.36 | 6627200.36 | 6627200.36 | 80.921 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005278 | Rehabilitación De Calle Pino Tramo Tabachín A Sauce En Comunidad La Ladera - 266360 | 266360 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 301674.24 | 301674.24 | 301674.24 | 301674.24 | 301674.24 | 301674.24 | 301674.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005279 | Rehabilitación De Camino De Acceso Tramo De Carretera Zamora El Llano Comunidad De El Llano - 240982 | 240982 | Michoacán de Ocampo | Zamora | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 267148 | 267148 | 267148 | 267148 | 267148 | 267148 | 267148 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 783 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005280 | Construcción De Red De Agua Potable Para La Comunidad Del Llano - 214667 | 214667 | Michoacán de Ocampo | Zamora | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 201702.25 | 764047.75 | 59963.74 | 764047.75 | 59963.74 | 59963.74 | 59963.74 | 7.8482 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005378 | Unidad Básica De Vivienda En La Rinconada - 234841 | 234841 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005379 | Unidad Básica De Vivienda En La Rinconada - 234812 | 234812 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005380 | Unidad Básica De Vivienda En La Rinconada - 234783 | 234783 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005381 | Estufas Ecológicas En La Rinconada - 229673 | 229673 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005382 | Rehabilitación De Camino De Acceso Tramo Romero De Torres A Romero De Guzman - 223281 | 223281 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Romero de Guzmán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 237307 | 237307 | 237307 | 237307 | 237307 | 237307 | 237307 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1392 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005383 | Unidad Básica De Vivienda En La Sauceda - 234624 | 234624 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Sauceda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005384 | Unidad Básica De Vivienda En La Sauceda - 234619 | 234619 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Sauceda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005385 | Unidad Básica De Vivienda En La Sauceda - 234611 | 234611 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Sauceda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005386 | Estufas Ecológicas En La Sauceda - 229796 | 229796 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Sauceda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100 | 0 | Piezas | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005387 | Rehabilitación De Calle Luis Donaldo En Comunidad Tierras Blancas - 241399 | 241399 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Tierras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 38651.2 | 38651.2 | 38651.2 | 38651.2 | 38651.2 | 38651.2 | 38651.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005388 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Huerta Zamorana - 236321 | 236321 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Huerta Zamorana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135000 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005389 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Huerta Zamorana - 236307 | 236307 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Huerta Zamorana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135000 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005390 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Huerta Zamorana - 236294 | 236294 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Huerta Zamorana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135000 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006327 | Rehabilitación De Calle Clavel Tramo De Camino De Jerico A Ferrocarril - 308955 | 308955 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006328 | Rehabilitación De Calle Clavel Tramo Madero Nte A Las Flores - 310364 | 310364 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 249933.6 | 249933.6 | 249933.6 | 249933.6 | 249933.6 | 249933.6 | 249933.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 475 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006329 | Unidad Básica De Vivienda En Zamora - 279516 | 279516 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006330 | Unidad Básica De Vivienda En Zamora - 279460 | 279460 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006331 | Unidad Básica De Vivienda En Zamora - 279546 | 279546 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450000 | 449781.13 | 449781.13 | 449781.13 | 449781.13 | 449781.13 | 449781.13 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006332 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable E Interconexiones De La Zona Sur Y Poniente - 266572 | 266572 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11614014.06 | 11614014.06 | 11612348.42 | 11612348.42 | 11612348.42 | 11612348.42 | 11612348.42 | 99.9857 | 0 | Metros lineales | 59006 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006333 | Rehabilitación De Muros En Unidad Habitacional Arboledas - 265312 | 265312 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2210100.67 | 2232600.67 | 2232600.67 | 2232600.67 | 2232600.67 | 2232600.67 | 2232600.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 9350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006334 | Sustitución De La Red De Agua Potable En Colonia El Porvenir Primera Etapa - 264204 | 264204 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1978068.75 | 1978068.75 | 1978068.75 | 1978068.75 | 1978068.75 | 1978068.75 | 1978068.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 1055 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006335 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia García Robles - 263965 | 263965 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 357883.5 | 357883.5 | 107076.01 | 357883.5 | 107076.01 | 107076.01 | 107076.01 | 29.9192 | 0 | Metros lineales | 340 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006336 | Rehabilitación De Camino A El Vergel Tramo Ferrocarril A Calle Veinte De Noviembre - 263702 | 263702 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 339334.8 | 339334.8 | 339334.8 | 339334.8 | 339334.8 | 339334.8 | 339334.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006337 | Construcción De Red De Agua Potable En El Fraccionamiento Riveras Valleza - 264099 | 264099 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 764047.75 | 764047.75 | 228916.83 | 764047.75 | 228916.83 | 228916.83 | 228916.83 | 29.9611 | 0 | Metros lineales | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006338 | Estufas Ecológicas En Zamora - 239613 | 239613 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 399000 | 399080.39 | 399080.39 | 399080.39 | 399080.39 | 399080.39 | 399080.39 | 100 | 0 | Piezas | 665 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006339 | Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Con Cuarto Adiccional - 240989 | 240989 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006340 | Rehabilitación De Calle Veinte De Noviembre Tramo De Corintio A San Miguel - 241500 | 241500 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 93177 | 93177 | 93177 | 93177 | 93177 | 93177 | 93177 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006341 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia San Ramon - 236865 | 236865 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006342 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia San Ramon - 236828 | 236828 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006343 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Generalisimo - 236399 | 236399 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006344 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Generalisimo - 236355 | 236355 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006345 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia San Ramon - 236642 | 236642 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006346 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Los Pinos - 236225 | 236225 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006347 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Los Pinos - 236212 | 236212 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006348 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia El Sacrificio - 237144 | 237144 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006349 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia El Sacrificio - 237129 | 237129 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006350 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia El Sacrificio - 237080 | 237080 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006351 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Generalisimo - 236381 | 236381 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006352 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Los Pinos - 236201 | 236201 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006353 | Rehabilitación De Calle Punhuato Tramo De Cerro De Tarecuato A La Beatilla - 222452 | 222452 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 53429.6 | 53429.6 | 53429.6 | 53429.6 | 53429.6 | 53429.6 | 53429.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 313 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006354 | Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Sev Doce Predio La Central - 222238 | 222238 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1605892 | 1866435 | 1866434.99 | 1866434.99 | 1866434.99 | 1866434.99 | 1866434.99 | 100 | 0 | Otros | 33840 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006355 | Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Sev Doce Predio La Central - 222270 | 222270 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1605892 | 1866435 | 1866435 | 1866435 | 1866435 | 1866435 | 1866435 | 100 | 0 | Otros | 33840 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006356 | Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Sev Catorce Dren Partidas - 215161 | 215161 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1969108.1 | 1969108.1 | 1968939.54 | 1968939.54 | 1968939.54 | 1968939.54 | 1968939.54 | 99.9914 | 0 | Otros | 25666 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006357 | Rehabilitación De Calle Clavel Tramo Las Flores A Camino Al Jerico - 217718 | 217718 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 184907.03 | 184907.03 | 184907.03 | 184907.03 | 184907.03 | 184907.03 | 184907.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006358 | Rehabilitación De Muros En Unidad Habitacional Palo Alto - 216822 | 216822 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 950040 | 950040 | 950040 | 950040 | 950040 | 950040 | 950040 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006359 | Rehabilitación De Av Del Árbol Tramo Virrey De Mendoza A Gómez Morín - 218545 | 218545 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 330739.2 | 330739.2 | 330739.2 | 330739.2 | 330739.2 | 330739.2 | 330739.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006360 | Rehabilitacion Ave Santiago Tramo De Madero Norte A Calle Ruben C Navarro - 218478 | 218478 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 204624 | 204624 | 204624 | 204624 | 204624 | 204624 | 204624 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006361 | Rehabilitacion De Camino A El Vergel Tramo De Avenida A El Vergel A Camino A Las Gallinas - 218391 | 218391 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 206085.6 | 206085.6 | 206085.6 | 206085.6 | 206085.6 | 206085.6 | 206085.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006362 | Rehabilitación De Muros En Unidad Habitacional Progreso Nacional - 216860 | 216860 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1020699.81 | 1020699.81 | 1020699.81 | 1020699.81 | 741826.61 | 741826.61 | 741826.61 | 72.6782 | 0 | Metros lineales | 3755 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006364 | Rehabilitación De Muros En Unidad Habitacional La Pradera - 216738 | 216738 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1029300.48 | 1029300.48 | 1029300.48 | 1029300.48 | 516562.78 | 516562.78 | 516562.78 | 50.1858 | 0 | Metros lineales | 2005 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006365 | Rehabilitación De Av El Vergel Tramo Calle Del Nogal A Camino El Vergel - 218112 | 218112 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 595080 | 595080 | 595080 | 595080 | 595080 | 595080 | 595080 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006366 | Rehabilitacion De Camino A El Vergel Tramo De Camino A Las Gallinas A Ferrocaril - 218362 | 218362 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 824342.4 | 824342.4 | 824342.4 | 824342.4 | 824342.4 | 824342.4 | 824342.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 785 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006367 | Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Sev Catorce Dren Partidas - 215078 | 215078 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1969108.1 | 1969108.1 | 1968939.52 | 1969108.1 | 1968939.52 | 1968939.52 | 1968939.52 | 99.9914 | 0 | Otros | 25666 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006368 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento El Sacrificio - 214628 | 214628 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2653904.78 | 2653904.86 | 2651979.81 | 2653904.86 | 2651979.81 | 2651979.81 | 2651979.81 | 99.9275 | 0 | Metros lineales | 675 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006369 | Rehabilitación De Calle Revolución Mexicana Tramo Carretera Zamora La Barca A Lerdo De Tejada En La Calera - 309211 | 309211 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 245548.8 | 245548.8 | 245548.8 | 245548.8 | 245548.8 | 245548.8 | 245548.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 467 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006370 | Rehabilitación De Calle Lázaro Cárdenas Tramo Melchor Ocampo A Acceso Cbta En Ario De Rayón - 310141 | 310141 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 373520 | 373520 | 373520 | 373520 | 373520 | 373520 | 373520 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1917 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006371 | Unidad Básica De Vivienda En Ario De Rayón - 234600 | 234600 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006372 | Unidad Básica De Vivienda En Ario De Rayón - 234591 | 234591 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006373 | Unidad Básica De Vivienda En Ario De Rayón - 234576 | 234576 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006374 | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 229590 | 229590 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100 | 0 | Piezas | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006375 | Unidad Básica De Vivienda En Atecucario - 235018 | 235018 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006376 | Unidad Básica De Vivienda En Atecucario - 235035 | 235035 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006377 | Unidad Básica De Vivienda En Atecucario - 234993 | 234993 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006378 | Estufas Ecológicas En Atecucario - 229628 | 229628 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 100 | 0 | Piezas | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006379 | Rehabilitación De Calle Emiliano Zapata En Atecucario Mich - 225101 | 225101 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 183309 | 183309 | 183309 | 183309 | 183309 | 183309 | 183309 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1075 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006380 | Rehabilitación De Calle Fernando Andrade Tramo Carr Atecucario A Zamora - 223235 | 223235 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 323825.6 | 323825.6 | 323825.6 | 323825.6 | 323825.6 | 323825.6 | 323825.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006381 | Rehabilitación De Acceso Norte En El Cerrito De Ortiz - 224848 | 224848 | Michoacán de Ocampo | Zamora | El Cerrito de Catipuato (Cerrito de Ortiz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 125697.6 | 125697.6 | 125697.6 | 125697.6 | 125697.6 | 125697.6 | 125697.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 645 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006382 | Estufas Ecológicas En Chaparaco - 229658 | 229658 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Chaparaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006383 | Linea De Conducción De Aguas Pluviales En La Comunidad Del Guamuchil - 263789 | 263789 | Michoacán de Ocampo | Zamora | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 509000 | 509000 | 509000 | 509000 | 509000 | 509000 | 509000 | 100 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401041033 | Estufas Ecológicas En Ferrocarril - 229837 | 229837 | Michoacán de Ocampo | Zamora | FERROCARRIL | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | 0 | Piezas | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060617 | Estufas Ecológicas En Ojo De Agua - 9325 | 9325 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 79516.5 | 79516.25 | 79516.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060621 | Estufas Ecológicas En La Rinconada - 8488 | 8488 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 747455.1 | 747452.75 | 747452.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060624 | Estufas Ecológicas En La Sauceda - 9009 | 9009 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Sauceda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 747455.1 | 747452.75 | 747452.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060832 | Estufas Ecológicas En La Colonia El Carmen - 9736 | 9736 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 82697.16 | 82696.9 | 82696.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060851 | Construcción De Calle Lateral Poniente De Av Santiago A Calle Tancitaro - 11003 | 11003 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 6813489.48 | 6813489.48 | 6813489.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060876 | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 8732 | 8732 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 124045.74 | 124045.35 | 124045.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 195 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060877 | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 8329 | 8329 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 127226.4 | 127226 | 127226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060879 | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 8794 | 8794 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 124045.74 | 124045.35 | 124045.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 195 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060881 | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 8504 | 8504 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 124045.74 | 124045.35 | 124045.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 195 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060882 | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 8771 | 8771 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 124045.74 | 124045.35 | 124045.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 195 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060883 | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 8470 | 8470 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 124045.74 | 124045.35 | 124045.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 195 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060887 | Estufas Ecológicas En Atecuario - 8404 | 8404 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 251272.14 | 251271.35 | 251271.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 395 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060889 | Estufas Ecológicas En Atecuario - 8713 | 8713 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 251272.14 | 251271.35 | 251271.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 395 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060890 | Estufas Ecológicas En Atecuario - 8824 | 8824 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 251272.14 | 251271.35 | 251271.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 395 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180101060893 | Estufas Ecológicas En Chaparaco - 8440 | 8440 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Chaparaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 747455.1 | 747452.75 | 747452.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201105343 | Techos Firmes Ojo De Agua - 107397 | 107397 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 245160 | 118800 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201105344 | Techos Firmes Colonia La Rinconada - 106841 | 106841 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 544800 | 264000 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201105345 | Techos Firmes La Sauceda - 107148 | 107148 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Sauceda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 626520 | 303600 | 303600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201105346 | Techos Firmes Huertas Zamoranas - 104827 | 104827 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Huerta Zamorana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 245160 | 118800 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106182 | Techo Firme Lázaro Cárdenas - 111417 | 111417 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 888024 | 430320 | 430320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1630 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106183 | Techos Firmes Ferrocarril Quinta Sección - 111298 | 111298 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 653760 | 316800 | 316800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106188 | Techo Firme Ferrocarril Primera Sección - 107905 | 107905 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 531180 | 257400 | 257400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 975 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106190 | Techos Firmes Ferrocarril Cuarta Sección - 111265 | 111265 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 245160 | 118800 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106191 | Techos Firmes Jacarandas - 111122 | 111122 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 517560 | 250800 | 250800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106192 | Techos Firmes Valencia Segunda Sección - 108025 | 108025 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 245160 | 118800 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106193 | Techo Firme La Libertad - 108232 | 108232 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 517560 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106194 | Techos Firmes Adolfo Lopez Mateos - 108178 | 108178 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 517560 | 250800 | 250800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106195 | Techos Firmes La Central - 108470 | 108470 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 272400 | 132000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106196 | Techos Firmes Ferrocarril Tercera Sección - 108454 | 108454 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 517560 | 250800 | 250800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106197 | Techos Firmes Ferrocarril Cuarta Sección - 108062 | 108062 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 517560 | 250800 | 250800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106198 | Estufas Ecológicas En La Colonia Valencia Segunda Sección - 98139 | 98139 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 248091.48 | 248090.7 | 248090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106199 | Estufas Ecológicas En La Colonia Miguel Regalado - 99741 | 99741 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 248091.48 | 248090.7 | 248090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106200 | Estufas Ecológicas En La Colonia Ferrocarril Sexta Sección - 99659 | 99659 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 248091.48 | 248090.7 | 248090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106201 | Estufas Ecológicas En La Colonia La Libertad - 99644 | 99644 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 248091.48 | 248090.7 | 248090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106203 | Estufas Ecológicas En La Colonia Revolucion - 99711 | 99711 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 248091.48 | 248090.7 | 248090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106204 | Estufas Ecológicas En La Colonia Francisco J Múgica - 99778 | 99778 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 248091.48 | 248090.7 | 248090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106205 | Estufas Ecológicas En La Colonia Salinas De Gortari - 99628 | 99628 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 248091.48 | 248090.7 | 248090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106206 | Estufas Ecológicas En La Colonia Dieciséis De Septiembre - 99929 | 99929 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 248091.48 | 248090.7 | 248090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106209 | Estufas Ecológicas En La Colonia La Central - 100035 | 100035 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120865.08 | 120865.64 | 120865.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106210 | Estufas Ecológicas En La Colonia Lázaro Cárdenas - 99824 | 99824 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 496182.96 | 496181.4 | 496181.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 780 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106211 | Estufas Ecológicas En Jacarandas - 90948 | 90948 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 248091.48 | 248090.7 | 248090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106212 | Estufas Ecológicas En La Colonia Adolfo Lopez Mateos - 90554 | 90554 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 248091.48 | 248090.7 | 248090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106213 | Estufas Ecológicas En El Generalisimo - 90778 | 90778 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 248091.48 | 248090.7 | 248090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106214 | Estufas Ecológicas En El Porvenir - 90863 | 90863 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 248091.48 | 248090.7 | 248090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106215 | Techos Firmes Ario Iii - 104925 | 104925 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 299640 | 145200 | 145200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106216 | Techos Firmes Ario I - 104895 | 104895 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 217920 | 105600 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106217 | Techos Firmes Ario Iv - 106225 | 106225 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 463080 | 224400 | 224400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106218 | Techos Firmes Ario Ii - 104909 | 104909 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 108960 | 47080 | 47080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106219 | Techos Firmes Ario V - 106552 | 106552 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 245160 | 118800 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106220 | Techo Firme En Ario Vi - 106996 | 106996 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 136200 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106221 | Techos Firmes Atecucario I - 104875 | 104875 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 326880 | 158400 | 158400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106222 | Techos Firmes Colonia Atecucario Iii - 106707 | 106707 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 313260 | 151800 | 151800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 575 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18180201106223 | Techos Firmes Atecucario Ii - 104919 | 104919 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 313260 | 151800 | 151800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 575 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300969708 | Construccion De Aulas De Capacitacion De Policia Primera Etapa | 12367103 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1271957.67 | 1272295.91 | 1271957.66 | 1271957.66 | 1271957.66 | 1271957.66 | 1271957.66 | 99.9734 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: